## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
Tuần | Thành viên | Nhiệm vụ | Thời gian hoàn hành | Đánh giá | Chú ý
1 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Tìm hiểu về project và phân tích yêu cầu chức năng. | 27/03/2022 đến 09/04/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
2 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Thực hiện SRS theo chức năng đã phân công | 10/04/2022 đến 16/04/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
3 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Tiếp tục làm SRS và vẽ sơ đồ kiến trúc | 17/04/2022 đến 23/04/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
4 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Vẽ các lược đồ, sơ đồ và cập nhât SRS | 24/04/2022 đến 30/04/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
5 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Thiết kế giao diện người dùng và giao diện admin | 01/05/2022 đến 06/04/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
6 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Tìm hiểu, học Flutter và Firebase | 07/05/2022 đến 13/05/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
7 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Code giao diện người dùng | 14/05/2022 đến 20/05/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
8 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Code giao diện admin | 21/05/2022 đến 27/05/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
9 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Kết nối dữ liệu với Firebase | 28/05/2022 đến 03/06/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
10 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Thực hiện các chức năng trang người dùng | 04/06/2022 đến 10/06/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
11 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Thực hiện các chức năng trang admin | 11/06/2022 đến 17/06/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
12 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Kiểm tra Project hoàn thành SRS | 18/06/2022 đến 24/06/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành