## BangPhanCongCongViec
Bảng phân công công việc
STT | Mục tiêu | Công việc | Thành viên | Thời gian | Đánh giá
1 | Tài liệu SRS (Đặc tả chức năng) | UseCase Đặt vé, Thanh toán | Trương Văn Xinh | Tuần 1,2 | Hoàn thành
|  | Use Case Login, Quản lý chuyến đi | Lâm Hà Yến |  | Hoàn thành
|  | Use Case Registation, Tìm kiếm chuyến đi | Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  | Hoàn thành
|  | Use Case Quản lý khách hàng | Nguyễn Hoàng Vinh |  | Hoàn thành
|  | Use Case Xem vé đã đăt, hủy vé | Nguyễn Hữu Vinh |  | Hoàn thành
2 | Tài liệu SRS (Thiết kế UML) | Chức năng Đặt vé, Thanh toán | Trương Văn Xinh | Tuần 3,4,5 | Hoàn thành
|  | Chức năng Login, Quản lý chuyến đi | Lâm Hà Yến |  | Hoàn thành
|  | Chức năng Registation, Tìm kiếm chuyến đi | Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  | Hoàn thành
|  | Chức năng Quản lý khách hàng | Nguyễn Hoàng Vinh |  | Hoàn thành
|  | Chức năng Xem vé đã đăt, hủy vé | Nguyễn Hữu Vinh |  | Hoàn thành
3 | Giao diện (Prototype) và database của hệ thống | Xây dựng Database, insert data vào Database của chức năng Đặt vé, Thanh toán | Trương Văn Xinh | Tuần 6,7,8,9 | Hoàn thành
|  | Xây dựng Database, insert data vào Database của chức năng Login, Quản lý chuyến đi | Lâm Hà Yến |  | Hoàn thành
|  | Xây dựng Database, insert data vào Database của chức năng Registation, Tìm kiếm chuyến đi | Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  | Hoàn thành
|  | Xây dựng Database, insert data vào Database của chức năng Quản lý khách hàng | Nguyễn Hoàng Vinh |  | Hoàn thành
|  | Xây dựng Database, insert data vào Database của chức năng Xem vé đã đăt, hủy vé | Nguyễn Hữu Vinh |  | Hoàn thành
4 | Ứng dụng cho Đặt vé và Thanh Toán | Xử lý chức năng Đặt vé cho người dùng | Trương Văn Xinh | Tuần 10,11,12,13 | Hoàn thành
|  | Xử lý chức năng Thanh toán cho người dùng |  |  | Hoàn thành
5 | Ứng dụng cho phép Đăng nhập và Quản lý chuyến đi | Xử lý chức năng Login cho người dùng | Lâm Hà Yến | Tuần 10,11,12,13 | Hoàn thành
|  | Xử lý chức năng Thêm, Sửa, Xóa cho Admin |  |  | Hoàn thành
6 | Ứng dụng cho phép Đăng ký và Tìm kiếm chuyến đi | Xử lý chức năng Đăng ký cho người dùng | Nguyễn Ngọc Thanh Xuân | Tuần 10,11,12,13 | Hoàn thành
|  | Xử lý chức năng Tìm kiếm chuyến đi cho người dùng |  |  | Hoàn thành
7 | Ứng dụng cho phép Quản lý khách hàng | Xử lý chức năng Thêm, Sửa, Xóa cho Admin | Nguyễn Hoàng Vinh | Tuần 10,11,12,13 | Hoàn thành
8 | Ứng dụng cho phép Xem vé đã đặt và Hủy Vé | Xử lý chức năng Xem vé đã đặt cho người dùng | Nguyễn Hữu Vinh | Tuần 10,11,12,13 | Hoàn thành
|  | Xử lý chức năng Hủy vé cho người dùng |  |  | Hoàn thành
9 | Hệ thống hoàn thành test các chức năng trong ứng dụng | Unit test các chức năng của ứng dụng đặt vé | Trương Văn Xinh | Tuần 14 | Hoàn thành

## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
Tuần | Thành viên | Nhiệm vụ | Thời gian hoàn hành | Đánh giá | Chú ý
1 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Tìm hiểu về project và phân tích yêu cầu chức năng. | 27/03/2022 đến 09/04/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
2 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Thực hiện SRS theo chức năng đã phân công | 10/04/2022 đến 16/04/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
3 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Tiếp tục làm SRS và vẽ sơ đồ kiến trúc | 17/04/2022 đến 23/04/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
4 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Vẽ các lược đồ, sơ đồ và cập nhât SRS | 24/04/2022 đến 30/04/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
5 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Thiết kế giao diện người dùng và giao diện admin | 01/05/2022 đến 06/04/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
6 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Tìm hiểu, học Flutter và Firebase | 07/05/2022 đến 13/05/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
7 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Code giao diện người dùng | 14/05/2022 đến 20/05/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
8 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Code giao diện admin | 21/05/2022 đến 27/05/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
9 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Kết nối dữ liệu với Firebase | 28/05/2022 đến 03/06/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
10 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Thực hiện các chức năng trang người dùng | 04/06/2022 đến 10/06/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
11 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Thực hiện các chức năng trang admin | 11/06/2022 đến 17/06/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành
12 | Trương Văn Xinh (Nhóm trưởng) | Kiểm tra Project hoàn thành SRS | 18/06/2022 đến 24/06/2022 | Hoàn thành
| Lâm Hà Yến |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Ngọc Thanh Xuân |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hữu Vinh |  |  | Hoàn thành
| Nguyễn Hoàng Vinh |  |  | Hoàn thành